## Matriz de Riscos
Matriz de Riscos de Segurança da Informação — Clínica/Hospital (empresa fictícia)
Dados fictícios. Escalas e critérios na aba Metodologia. Texto azul = entrada editável; preto = fórmula. Residual = estimativa após os controles.
ID | Descrição do Risco | Categoria | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Nível de Risco | Grau de Risco | Tratamento | Controle Sugerido (Mitigação) | Ref. ISO 27001:2022 (Anexo A) | Responsável | Status do Controle | Prob. Residual (1-5) | Impacto Residual (1-5) | Nível Residual | Grau Residual
R-01 | Acesso indevido a prontuário eletrônico de paciente (Vazamento de dados LGPD) | Privacidade / Confidencialidade | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Implementar RBAC (Controle de Acesso Baseado em Papéis), MFA e auditoria contínua em logs de acesso. | A.5.15, A.5.18, A.8.5, A.8.15, A.5.34 | DPO / Equipe de IAM | Planejado | 2 | 4 | 8 | Médio
R-02 | Falha ou corrupção no backup de banco de dados crítico | Continuidade de Negócios | 2 | 5 | 10 | Médio | Mitigar | Implementar política de backup automático com regra 3-2-1 e testes periódicos de restauração (Restore). | A.8.13, A.5.30 | SysAdmin / Infraestrutura | Implementado | 1 | 4 | 4 | Baixo
R-03 | Infecção por Ransomware através de ataque de Phishing contra colaboradores | Segurança Operacional | 4 | 5 | 20 | Crítico | Mitigar | Implementar EDR nas estações, filtro de e-mail avançado (Anti-phishing) e programa de conscientização de usuários. | A.8.7, A.6.3, A.8.16 | Analista de SOC / CISO | Planejado | 2 | 4 | 8 | Médio
R-04 | Uso de credenciais fracas ou reutilizadas por usuários administrativos | Identidade e Acesso | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Implementar Gerenciador de Senhas corporativo, política de complexidade e obrigação de MFA em todas as contas. | A.5.17, A.8.5, A.8.2 | Segurança da Informação | Em andamento | 2 | 3 | 6 | Médio
R-05 | Servidor web exposto com vulnerabilidades conhecidas e sem patch aplicado | Gestão de Vulnerabilidades | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Estabelecer rotina quinzenal de Gestão de Vulnerabilidades (Patch Management) e varreduras com scanners de segurança. | A.8.8 | Engenharia de DevSecOps | Planejado | 2 | 3 | 6 | Médio
R-06 | Vazamento de código-fonte contendo chaves de API/segredos em repositório público | Desenvolvimento Seguro | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Integrar ferramentas SAST/Secret Scanning na pipeline CI/CD e utilizar cofre de segredos (Secret Manager). | A.8.4, A.8.28, A.5.17 | Liderança de Desenvolvimento / DevSecOps | Planejado | 1 | 3 | 3 | Baixo
R-07 | Interrupção do serviço devido a ataque de Negação de Serviço (DDoS) | Disponibilidade | 2 | 4 | 8 | Médio | Transferir | Contratar proteção contra DDoS na camada de rede/CDN (Cloudflare, AWS Shield) e regras de Rate Limiting. | A.8.20, A.8.14 | Infraestrutura / Redes | Planejado | 2 | 2 | 4 | Baixo
R-08 | Descarte inadequado de equipamentos ou mídias físicas contendo dados confidenciais | Segurança Física | 2 | 3 | 6 | Médio | Mitigar | Criar procedimento formal de sanitização e destruição segura de mídias (NIST SP 800-88) com emissão de laudo. | A.7.14, A.7.10, A.8.10 | Segurança Física e IT Asset Management | Planejado | 1 | 2 | 2 | Baixo
R-09 | Não conformidade técnica/privacidade em fornecedor ou prestador de serviço de TI | Risco de Terceiros | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Realizar Due Diligence de Segurança/Privacidade na homologação e incluir cláusulas contratuais de GRC e SLA. | A.5.19, A.5.20, A.5.22 | Analista de GRC / Jurídico | Em andamento | 2 | 3 | 6 | Médio
R-10 | Perda de dispositivo móvel corporativo (Notebook/Smartphone) sem criptografia de disco | Segurança de Endpoint | 3 | 3 | 9 | Médio | Mitigar | Habilitar criptografia de disco total (BitLocker/FileVault) e MDM com capacidade de bloqueio/wipe remoto. | A.8.1, A.8.24, A.7.9 | Suporte de TI / Endpoint Security | Implementado | 3 | 1 | 3 | Baixo

## Mapa de Calor
Mapa de Calor de Riscos (5×5)
Cada célula mostra quantos riscos caem naquela combinação de Probabilidade (linhas) × Impacto (colunas). Cores seguem os limites da aba Metodologia.
Risco Inerente (antes dos controles)
Prob. ↓ / Impacto → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risco Residual (após os controles sugeridos)
Prob. ↓ / Impacto → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Resumo por Grau de Risco
Grau | Inerente | Residual
Crítico | 1 | 0
Alto | 5 | 0
Médio | 4 | 5
Baixo | 0 | 5
Total | 10 | 10
Nível médio de risco | 12 | 5
Redução média do nível |  | 58.33%

## Metodologia
Metodologia de Avaliação de Riscos
Projeto de portfólio com empresa fictícia (clínica/hospital). Todos os dados são inventados. Inspirado nos conceitos da ISO/IEC 27005 e nos controles do Anexo A da ISO/IEC 27001:2022.
1. Escala de Probabilidade
Nível | Classificação | Descrição
1 | Raro | Pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais (menos de 1 vez a cada 5 anos)
2 | Improvável | Pouco provável de ocorrer (cerca de 1 vez a cada 2-5 anos)
3 | Possível | Pode ocorrer em algum momento (cerca de 1 vez por ano)
4 | Provável | Deve ocorrer várias vezes (algumas vezes por ano)
5 | Quase certo | Ocorre com frequência ou é esperado (mensal ou mais)
2. Escala de Impacto
Nível | Classificação | Descrição
1 | Insignificante | Sem efeito relevante nas operações, nos dados ou na reputação
2 | Menor | Interrupção breve ou exposição limitada, resolvida internamente
3 | Moderado | Impacto operacional ou financeiro perceptível; pode exigir comunicação interna
4 | Grave | Perda significativa de dados/serviço, risco de sanção regulatória (ex.: LGPD) ou dano à reputação
5 | Catastrófico | Impacto em pacientes, vazamento em massa de dados sensíveis ou paralisação prolongada
3. Classificação do Nível de Risco (Nível = Probabilidade × Impacto)
Grau | Nível mínimo | Nível máximo | Resposta esperada
Baixo | 1 | 5 | Aceitar e monitorar. Nenhuma ação imediata.
Médio | 6 | 10 | Tratar dentro do ciclo normal de planejamento (ex.: 6 meses).
Alto | 11 | 16 | Plano de ação com responsável e prazo definidos (ex.: 90 dias).
Crítico | 17 | 25 | Ação imediata e acompanhamento direto da diretoria/CISO.
Os níveis mínimos (células azuis) podem ser alterados; Grau, mapa de calor e resumo recalculam sozinhos.
4. Opções de Tratamento do Risco
Tratamento | Significado
Mitigar | Reduzir probabilidade e/ou impacto com controles.
Aceitar | Aceitar formalmente o risco, sem controles adicionais (decisão documentada).
Transferir | Compartilhar o risco com terceiros (seguro, contrato, serviço gerenciado).
Evitar | Eliminar a atividade ou condição que gera o risco.
5. Legenda e premissas
Texto azul = valor editável (entrada). Texto preto = fórmula (não editar).
Risco inerente = antes dos controles. Risco residual = estimativa após a implementação dos controles sugeridos.
Os valores de probabilidade, impacto e residual são estimativas fictícias, criadas para fins de estudo e portfólio.
Referências ao Anexo A seguem a numeração da ISO/IEC 27001:2022 (ex.: A.8.13 = Backup de informações).